## Cronograma
actividad | fase 1 |  |  |  | fase 2 | [10 empty] | fase 3
| s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18
Descripcion del proyecto | bar: fase 1 s1 to fase 1 s2
Planificacion del proyecto | bar: fase 1 s3 to fase 1 s4
Diseño de interfaz de usuario
Diseño del prototipo funcional | bar: fase 2 s5
Creacion del patron 4+1, diagramas | bar: fase 2 s6
Desarrollo backend
configuración del entorno | bar: fase 2 s7
Conectar nuestro proyecto de ionic a firebase | bar: fase 2 s7
conectar la autentication de firebase | bar: fase 2 s7
conectar firestore datababase de firebase | bar: fase 2 s7
conectar storage de firebase | bar: fase 2 s7
conectar realtime de firebase | bar: fase 2 s7
Desarrollo frontend
registro y login | bar: fase 2 s8
creacion del perfil | bar: fase 2 s8 to fase 2 s9
editar perfil y agregar fotos | bar: fase 2 s10 to fase 2 s11
inicio, vertarjetas y ajustes | bar: fase 2 s11 to fase 2 s12
chat y mensajeria | bar: fase 2 s13 to fase 2 s14
sistema de niveles y mostrar perfil completo | bar: fase 2 s14 to fase 2 s15
pruebas y ajustes
pruebas y ajustes y creacion de documentos | bar: fase 2 s15
monitoreo continuo
monitoreo continuo | bar: fase 2 s5
revision final | bar: fase 3 s16 to fase 3 s17
cierre del proyecto | bar: fase 3 s18

## plan de trabajo detallado
Plan de Trabajo del desarrollo
Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones y descripcion | Estado de avance | Ajustes
Diseño de interfaz de usuario
Diseño de interfaz de usuario | Diseño del prototipo funcional | computador, herramientas de diseño, Figma. | 1 semana | Daniel Silva | Lo que más se nos dificulto fue encontrar un diseño sencillo pero funcional para no retrasar las demás partes del proyecto. | Se encuentra en estado de ajustado ya que todavía vemos posibilidades de cambio | Principalmente en detalles de colores, botones y algunas pantallas innecesarias.
| Creacion del patron 4+1, diagramas | computador, StarUml | 1 semana | Daniel Silva Javier Aliste | Al principio no teníamos una idea clara de los diagramas y por ende surgieron errores. | Se encuentra en estado de ajustado ya modificamos algunos diagramas | principalmente en las conexiones y también se agregaron nuevas clases.
Desarrollo backend
-Desarrollo backend -Administración base de datos -Integración de proyecto | configuración del entorno | computador | 1 día | Javier Aliste | En esta parte no fue tan complicado ya que sabiamos que framework ibamos a utilizar lo unico nuevo que fue es incorporar la base de dato con firebase | Completado
| Conectar firebase al proyecto | computador | 3 días | Javier Aliste | En esta parte tuvimos unas complicaciones ya que las versiones de firebase se actualizaron y cambiaron la forma de instalar las cosas sobre todo en angular y ionic | Completado
| Conectar firebase al proyecto | computador | 1 día | Javier Aliste | no tuvimos ningun problema en realizar esa parte ya que firebase tiene la herramienta para poder autenticar | Completado
| Conectar autentication al proyecto | computador | 1 dia | javier Aliste | no fue tan complicado esta parte | Completado
| Conectar firestore al proyecto | computador | 1 dia | javier Aliste | no fue tan complicado esta parte | Completado
| Conectar storage al proyecto | computador | 1 dia | javier Aliste | no fue tan complicado esta parte | Completado
| Conectar firebase realtime | computador | 1 dia | javier Aliste |  | Completado
Desarrollo frontend
Desarrollo frontend | Registro y login | Computador,visual, firebase | 3 dias | javier Aliste | Tuvimos un pequeño poblema ya que despues de la version 9 de friebase cambiaron algunas cosas y los videos no nos servian mucho, ya que la mayoria eran de las versiones anteriores, no podiamos hacer que la autenticacion sea por el numero telefonico asi que se decidio por hacerlo por correo y contraseña | Completado | cambiamos el diseño que teniamos ya echo en el prototipo
| Creacion del perfil | Computador,visual, firebase | 11 dias | javier Aliste | para la creacion tuvimos que crear varias paginas ,tales como numero telefonico , datos personales, intereses y cualidades tambien realizando sus validaciones un diseño simple pero agradable para los clientes que ingresan a nuestra aplicacion | Completado
| editar perfil y agregar fotos | Computador,visual, firebase | 14 dias | javier Aliste | En un principio nos mostraba la informacion del cliente tras la creacion del perfil pero cuando queriamos implementar para que pueda agregar fotos no nos funciono, el proyecto dejo de funcionar y practicamente tuvimos que hacer el proyecto nuevamente,al momeneto de implementar nuevamente el agregado de foto nos funciono | Completado | tuvimos que cambiar el diseño ya previsto en el prototipo a uno mas simple
| inicio, vertarjetas y ajustes | Computador,visual, firebase | 14 dias | javier Aliste | en esta parte lo que tuvimos que hacer fue mostrar a todos los usuarios que se han registrado en nuestra aplicacion menos el que a iniciado sesion, mostrando solamente el nombre Alias de la persona, la edad, el logo de la app y un boton en donde se mostrara mas detalle del usuario,como su descripcion, el genero, sus intereses y cualidades tambien en la parte de perfil en donde el usuario puede editar creamos un boton de ajustes en donde el cliente podra cambiar el numero telefonico , cerrar su sesion, eliminar la cuenta, y un modo oscuro | completado | Tuvimos que hacer unos cambios ya que en el diseño ya que no se veia tan bien como en el prototipo, asi que lo que hicimos fue realizar un diseño mas simple y agradable para el usuario
| Chat y mensajeria | Computador,visual, firebase | 14 dias | javier Aliste | al implementar el chat tuvimos unos problemas ya que el otro usuario no podia responder por problemas de las reglas de realtime o no le llegaba los mensajes, los mensajes se duplicaban y en un momento el proyecto dejo de funcionar pero teniamos un respaldo despues de prueba y error se soluciono. y el la mensajeria no fue tan complicaso ya que solo tiene que mostrar las conversaciones que tenia el cliente | completado | tuvimos que cambiar los colores de los mensajes asi para destinguir de quien son los mensajes
| Sistema de niveles y mostrar perfil completo | Computador,visual, firebase | 7 dias | javier Aliste |  | pendiente
| monitoreo continuo | Computador,visual, firebase | continuo | javier Aliste daniel silva | aqui se tuvo un monitoreo